## Planning
Planning
Elève | Tercier Colin | [11 empty] | Classe | 300231
Projet | Gestionère de volcan | [11 empty] | Module |  | 151
| Bloc 1 |  |  | Bloc 2 |  |  | Bloc 3 |  |  | Bloc 4 |  |  | Bloc 5
Tâches | 28.01.2025 - MAT | 28.01.2025 - A-M | 29.01.2025 - MAT | 03.02.2025 - MAT | 03.02.2025 - A-M | 04.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - A-M | 11.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - A-M | 18.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - A-M | 25.02.2025 - MAT
Exercices / découverte | x | x | x | x
Analyse
Maquettes de ce qui est souhaité |  |  |  |  | x
Diagramme d’activité pour une action principale pour laquelle il faut être logué (à part login) |  |  |  |  | x | x
Diagramme de séquence système pour une action principale (à part login) | [5 empty] | x
Schéma ER de la base de données | [5 empty] | x | x
Conception
Diagramme de classes de la partie cliente | [6 empty] | x
Diagramme de classes de la partie serveur | [6 empty] | x | x
Diagramme de séquence interactions pour une action principale (à part login) | [7 empty] | x
Elaboration des pas de tests fonctionnels pour une action principale (à part login) avec au moins un test d’injection (SQL, HTML ou Javascript) | [7 empty] | x
Schéma relationnel de la base de données | [6 empty] | x
Réalisation
vu utilisateur client :login connexion | [8 empty] | x | x | x
serveur : login connexion utilisateur + connexion DB | [8 empty] | x | x | x
vu utilisateur client : affichage des volcans | [10 empty] | x | x
serveur : création filtre | [11 empty] | x
vu utilisateur client : filtre | [12 empty] | x
vu utilisateur client: action delete, modifier, ajouter | [12 empty] | x
serveur : action delete, modifier, ajouter | [12 empty] | x
Hébergement sur EMFProd | [13 empty] | x
Tests de l'application
faire un ajout (avec une injection) sql | [14 empty] | x
effectuer un ajout avec un visiteur qui n’est pas authentifié | [14 empty] | x
ajouter un volcan avec un champ manquant | [14 empty] | x
session est ouverte,utilisateur authentifié,tous les champs bien remplis | [14 empty] | x

## Journal de travail
Journal de travail - 151
Elève / classe | Tercier
Projet
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-02-03 | conception:
conception:
2025-02-04
| début du cours et présentation avec par le prof | 0.25
| visite du prof | 0.25
| amélioration du projet selon conseil du prof + amélioration du RP | 0.75
| création du diagrame ER | 1
| création du diagrame séquence système | 0.5
| journal | 0.25
2025-02-10
8:00 | exercice postman + documentation | 1
| avencement client | 1
| validation du prof | 0.25
| création des diagrame de classe +diagrame de séquance | 2.25
| journal | 0.25
2025-02-11
| début du cours et présentation avec par le prof | 0.25
| amélioration du client | 1
| exercice injection | 1
| amélioration du serveur | 0.5
| création de la base de données | 0.75
| journal | 0.25
2025-02-22
| création et amélioration des fonctions delete et modifier | 5
2025-02-23
| amélioration des fonction modifier et filtrer | 4
2025-02-24
| début du cours et présentation avec par le prof | 0.25
| création et correction des bug de la fonction ajouter | 5.5
| amélioration du RP | 1.5
| hebergement du projet | 0.5
| journal | 0.25
2025-02-25
| amelioration du RP | 1.25
| visite du prof | 0.25
Total |  | 30
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé